| מס' | הישוב | סטטוס פיתוח | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | אום בטין | שכונה 1 מפותחת כולל תשתיות מים ביוב וחשמל שתי שכונות נוספות מצויות בשלבי פיתוח ראשוניים. | ממתינים לחיבור חחי ומקורות / תאגיד המים/ השלמת בניית תחנת שאיבה לביוב על ידי אחרים |
| 2 | אלסייד | פיתוח במרבית הישוב כולל חיבור תשתיות / מים/ חציות חשמל תאורת רחובות ומערכות ביוב | שתי שכונות ממתינות לחיבורי חשמל של ח חי . הפיתוח נמשך |
| 3 | מולדה/ מולדה | פיתוח חלקי בלבד בשכונה אחת. מתבצע תכנון תבעי למספר שכונות נוספות. כרגע מבוצעות תשתיות מים מרחביות לטובת התושבים הרשות קידמה תכנית אב למים וביוב שאושרה לאחרונה. | בשכונה ריבוי תשתיות ארציות אשר מעכבות את עב' הפיתוח – המשך פיתוח יהיה כאשר התב"עות המתוכננות ייכנסו לתוקף במהלך שנת 2020 |
| 4 | מכחול/מרעית | שתי שכונות מצויות בפיתוח פיסי הוצגה תכנית אב למים וביוב |  |
| 5 | דריג'את | השכונה בפיתוח קיים חיבור למט"ש הושלמו חיבורי חשמל למגרשים בכ 70 אחוז מהישוב | מכרז להמשך פיתוח תשתיות לשאר הישוב יצא במהלך החודשיים הקרובים. |
| 6 | תראבין | שתי שכונות בפיתוח בשלבים סופיים | באחת השכונות חיבור תשתית הביוב מתעכב בגלל איומים והפרעות בשטח |
| 7 | כוחלה | הוגשה תב"ע לישוב |  |
| 8 | קאסר א סר | פיתוח שכונות 456 בביצוע, תשתיות מים וביוב קיימות וכן תשתיות חשמל. תאורת רוחובות מחוברת ועובדת |  |
| 9 | אבו קרינאת | שתי שכונות מחוברות תשתיות / בשלבי פיתוח אחרונים, תאורת רחובות קיימת חלקית | בשכונה 1 החלה קבלת היתרי בניה. שתי שכונות נוספות נכנסות לפיתוח ויחוברו לתשתיות במהלך שנת 2020 |
| 10 | אבו תלול | טרם החל פיתוח בגלל התנגדות התושבים. תהליכי תכנון דרכים מתאריות ושכונות חדשות החלו. |  |
| 11 | ביר הדאג' | לאחר הפרעות של תושבים שהביאו לעצירה של כ שנה ומחצה, החל פיתוח מחדש וביצוע תשתיות | הפיתוח בעבודה, השלמת תשתיות בביצוע. |