| משרד / תחום פעולה | סה"כ תקציב 3708 | סה"כ ביצוע 2012-16 | שיעור ניצול מזומן | יתרת התחייבויות | שיעור ניצול כולל התחייבויות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| משרד התחבורה |  |  |  |  |  |
| מינהל התשתיות | 119.50 | 90.64 | 76% | 28.86 | 100% |
| תחבורה ציבורית כללי | 108.00 | 100.31 | 93% | - | 93% |
| תשתיות כלליות | 7.47 | 7.47 | 100% | - | 100% |
| תח"צ- אבו - בסמה | 31.36 | 9.22 | 29% | - | 29% |
| תשתיות אבו- בסמה | 10.21 | 2.94 | 29% | 7.27 | 100% |
| סה"כ | 276.54 | 210.58 | 76% | 36.13 | 89% |
| משרד הבינוי והשיכון |  |  |  |  |  |
| מוסדות ציבור | 58.58 | 31.70 | 54% | 26.88 | 100% |
| בריכה | 16.60 | 0 | 0% | 16.60 | 100% |
| אבו בסמה | 13.90 | 1.64 | 12% | 12.26 | 100% |
| סה"כ | 89.08 | 33.34 | 37% | 55.74 | 100% |
| רשות הבדואים |  |  |  |  |  |
| סבסוד בנייה רוויה | 50.00 | 40.00 | 80% | 10.00 | 100% |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר |  |  |  |  |  |
| מכלאת צאן דודאים | 9.00 | 0.40 | 4% | - | 4% |
| מכלאת צאן חורה | 5.00 | 1.50 | 30% | 3.50 | 100% |
| מיזמים חקלאיים באבו בסמה | 2.00 | 0 | 0% | - | 0% |
| מחקר השבחת עדר | 1.50 | 0.49 | 33% | - | 33% |
| סה"כ | 17.50 | 2.39 | 14% | 3.50 | 34% |
| משרד הכלכלה והתעשייה |  |  |  |  |  |
| ריאן | 75.64 | 46.09 | 61.3% | 29.55 | 100% |
| א"ת עידן הנגב | 68.00 | 60.90 | 90% | 7.10 | 100% |
| א"ת שגב שלום | 13.00 | 2.50 | 19% | 10.50 | 100% |
| א"ת ערערה | 8.00 | 5.00 | 63% | 3.00 | 100% |
| א"ת אבו בסמה | 50.00 | 19.50 | 39% | 30.50 | 100% |
| מנהלת א"ת אבו בסמה | 2.50 | 0.50 | 20% | 2.00 | 100% |
| מסלול תעסוקה | 44.00 | 41.50 | 94% | - | 94% |
| הכשרה טכנולוגית הנדסאים | 33.81 | 30.70 | 91% | - | 91% |
| הכשרת מקצועות למבוגרים | 10.00 | 10.00 | 100% | - | 100% |
| יזמות עסקית | 14.00 | 14.00 | 100% | - | 100% |
| מעונות יום | 24.00 | 24.00 | 100% | - | 100% |
| סה"כ | 342.95 | 254.69 | 74% | 82.65 | 98% |
| משרד החינוך |  |  |  |  |  |
| שיפור הישגים לימודיים, צמצום פערים לימודיים, הרחבת ההתמדה בלימודים, והשלמת בגרויות | 43.23 | 29.58 | 97% | 13.65 | 100% |
| שדרוג מערכת החינוך טכנולוגי-מדעי | 13.80 | 11.19 | 100% | 2.61 | 100% |
| הרחבת מסלול טו"ב - חינוך טכנולוגי | 4.80 | 3.47 | 100% | 1.33 | 100% |
| הקמת מרכזי מצוינות | 9.50 | 7.08 | 98% | 2.42 | 100% |
| חינוך לקריירה | 4.67 | 3.72 | 100% | 0.30 | 100% |
| השלמת השכלה למבוגרים | 8.8 | 5.01 | 57% | 3.79 | 100% |
| חינוך בלתי פורמאלי | 40.25 | 28.77 | 89% | 11.48 | 100% |
| סה"כ | 124.39 | 88.82 | 92% | 35.58 | 100% |
| משרד הבריאות |  |  |  |  |  |
| הקמת טיפות חלב | 3.60 | 3.60 | 100% | - | 100% |
| צמצום תמותת תינוקות | 2.00 | 2.00 | 100% | - | 100% |
| פרויקטים ייחודיים | 8.00 | 4.00 | 50% | - | 50% |
| סה"כ | 13.60 | 9.60 | 71% | - | 71% |
| המשרד לביטחון פנים |  |  |  |  |  |
| חיזוק מתחם עיירות - תקני שוטרים | 215.00 | 215.00 | 100% | - | 100% |
| משרד התרבות וספורט |  |  |  |  |  |
| קבוצות ספורט | 4.53 | 2.52 | 56% | - | 56% |
| משרד הרווחה והשירותים החברתיים |  |  |  |  |  |
| סה"כ | 24.00 | 8.33 | 35% | 10.36 | 78% |
| מנהל תשתיות ביוב |  |  |  |  |  |
| פתרונות קצה אבו בסמה | 40.00 | 20.41 | 51% | 19.59 | 100% |
| משרד הביטחון |  |  |  |  |  |
| האגף הביטחוני חברתי | 3.73 | 3.73 | 100% | - | 100% |
| המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל |  |  |  |  |  |
| תכנית מצוינות | 10.00 | 10.00 | 100% | - | 100% |
| הקמת מרכזי צעירים | 2.25 | 2.25 | 100% | - | 100% |
| סה"כ | 12.25 | 12.25 | 100% | - | 100% |
| משרד הפנים |  |  |  |  |  |
| חיזוק רשויות מקומיות | 2.48 | 1.71 | 69% | 0.77 | 100% |
| שונות |  |  |  |  |  |
| פרויקטים מיוחדים | 20.98 | 2.48 | 12% | 2.76 | 25% |
| מחקר מלווה | 1.00 | 0.70 | 70% | 0.23 | 93% |
| סה"כ | 1,238.04 | 906.55 | 73% | 257.31 | 94% |

תקציב פעולות אגף פיתוח כלכלי חברתי – החברה הבדואית בנגב

שנת 2016 – סעיפים נבחרים

| נושא | סעיף | משימה | תקציב מלש"ח | סה"כ ביצוע 2014 - 2016 | גורם מבצע | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תכניות פיתוח | 29א | תכנית אסטרטגית כלכלית חברתית | 1.5 | 1.5 | משרד החקלאות ופיתוח הכפר | בביצוע. הליך הייעוץ נמשך בנושאים הנוגעים לתכנית החומש 2017 - 2021 כגון מפרט למכרז בקרה, וקביעת מוצרי מדף (סה"כ התקשרות 2.7 מלש"ח) |
|  | 29ב | תכנית התיישבות | 1.5 | 0.29 | משרד החקלאות ופיתוח הכפר | בביצוע. התכנית תמשיך להתנהל ברשות הבדואים. |
|  | 29ג | הסברה | 1.7 | 0 | משרד החקלאות ופיתוח הכפר | בביצוע. חתימת ההסכם במאי 2016 אושרה תכנית אסטרטגית |
| מיזמים מחוללי שינוי | 30א | תשתיות מים וביוב בתי ספר ואדי אל נעם | 10 | 3.5 | המועצה האזורית נווה מדבר - תאגיד המים | 3.5 מלש"ח בוצע ע"י תאגיד המים נווה מדבר לתשתיות ביוב ומים בשגב שלום, 6.5 מלש"ח טרם בוצע הועבר לרשות הבדואים להמשך טיפול |
|  | 30ב | כביש גישה מ- 40 לבי"ס ואדי אל נעם | 20 | 1.5 | המועצה האזורית נווה מדבר | שולם לקבלן כ- 1.5 מלש"ח. יתרת התקציב הועברה לרשות הבדואים. |
|  | 30ג | תשתיות על מועצות אזוריות | 13 | 9.48 | המועצות האזוריות נווה מדבר ואל קסום | נווה מדבר - ניצול כ- 90%, פרט לאבו תלול שטרם החל. אל קסום - ניצול כ- 60% המועצות קיבלו הערכה לסיום העבודות עד ה 01.10.17 |
| חיזוק הרשויות המקומיות | 32א | חיזוק שדרה ניהולית | 3 | 0.05 | משרד הפנים - מפעם דרום | גויסו מובילי פיתוח מקומי לרשויות תל שבע ולקיה, יצא מכרז למאגר פרויקטורים ממנו אמור להיבחר מוביל פיתוח מקומי לשגב שלום |
|  | 32ב | רכזי פיתוח כלכלי | 3 | 0 | משרד הפנים - אשכול נגב מזרחי | התקציב חויב אך טרם מומש בשל עיכוב בגיוס הרכזים. לפי תכנית העבודה שהציג האשכול לפני שבועיים בועדת היגוי נראה כי השלמת גיוס הרכזים תתבצע עד סוף הרבעון ותאפשר העברת תקציבים על ידי משרד הפנים. |
|  | 32ג | שולחן עגול פיתוח כלכלי ** | 0.5 | 0.5 | ות"ת | בביצוע. מחזור ראשון התחיל שנה שניה. |
| חקלאות ותיירות | 33א | תמיכה מכלאות צאן וחקלאות צמחית | 8.5 | 2.66 | מנהלת השקעות | בביצוע. היה ניצול של כ- 3 מלש"ח התחייבויות. |
|  | 33ב | מחלות בעלי חיים | 1 | 1 | שו"ט - מנהלת השקעות - רט"ג | התקציב הועבר לרט"ג לטובת פינוי פגרי צאן ומיזעור מחלת הברוצלה |
|  | 33ג | פרויקטורים תיירות ** | 0.3 | 0.3 | ות"ת | בביצוע. מחזור ראשון התחיל שנה שניה. |
|  |  |  | 0.2 | 0.2 | משרד נגב גליל באמצעות הרשות לפיתוח הנגב | בביצוע. אירועים שבוצעו: לילות רמדאן, קסם המדבר, דרום אדום, שוקראן. חשיפה ותודעה: סיורי עיתונאים, יריד תיירות. |
|  | 33ד | מיזמי תיירות כפרית | 5 | 0.5 | משרד נגב גליל באמצעות הרשות לפיתוח הנגב |  |
| חינוך וחברה | 34א | מרכזי נעורים | 2 | 0.55 | קרן רשי מרכז מעשה | בביצוע, יש שני מרכזים אחד ברהט ואחד בערערה נמשכת הפעילות בנושאי העצמת מתנדבים ופעילויות חיזוק והעשרה לילדים במרכזים |
|  | 34ב | מגמת אוטוטק | 5 | 0 | משרד החינוך | לקראת התחלת בניה והתאמה של המבנים צפי התחלת פעילות ספטמבר 2017 |
| חברה וקהילה | 35א | מנטורים רווחה | 0.2 | 0.2 | משרד הרווחה, שירות לצעירים | בוצע. פעילויות בנושא קידום לימודים תעסוקה והעצמה בקרב צעירות בדואיות מנותקות המצויות בסיכון, הפעילות הסתיימה. |
|  | 35ב | עיר ללא אלימות | 0.2 | 0.2 | עיר ללא אלימות | בוצע. פרויקט שכנות טובה., הפרויקט הסתיים. |
|  | 35ג | תכנית לנוער וצעירים משרד הביטחון | 0.5 | 0.5 | משרד הביטחון | בוצע. התקציב עבר למשרד הביטחון - בוצעו ימי מורשת, סדנאות לשילוב בחברה הישראלית, קבוצות "אחרי לשטח". |
|  | 35ד | תכנית חינוכית ספורטיבית | 2 | 1.67 | מפעלות חינוך וחברה | בוצע. פעילות של חינוך דרך משחקי כדור. הפרויקט הסתיים. |
|  | 35ה | טכנולוגיות מחשוב | 1 | 0.99 | תפוח | בוצע. פעילות להנגשת כלים טכנולוגיים לתלמידים תוך שילוב צעירים וצעירות בפרויקט לעבודה עם תלמידים בבי"ס ובקהילה, הפרויקט הסתיים. |
|  | 35ו | מניעת תאונות והגברת בטיחות | 1 | 0.99 | בטרם | בוצע. פעילות למניעת תאונות בסביבת הבית. הפרויקט הסתיים. |
|  | 35ז | מרכז אזורי לטיפול בטראומה | 1 | 0 | הקואליציה הישראלית לטראומה | בביצוע, בניית חוסן קהילתי במצבי חירום והקמת מרכז חוסן אזורי. |

תקציב פעולות אגף פיתוח כלכלי חברתי – החברה הבדואית בנגב

שנת 2016 – סעיפים נבחרים

אלש"ח

| רשות / עמותה | הנושא | שולם | יתרה |
| --- | --- | --- | --- |
| מ.א. אל קסום ונווה מדבר | תשתיות על מוסדות חינוך מועצות אזוריות | 5,981 | 3,526 |
| מ.א. נווה מדבר ובני שמעון | עוגן תיירות חקלאית במגזר הבדואי | - | 1,000 |
| תפוח - עמותה לקידום עידן המידע בישר | צמצום פערים דיגיטלים | 819 | 1,988 |
| גוינט ישראל - מכון ברוקדי | מחקר, מעקב ובקרה החלטת ממשלה 3708 | 141 | 516 |
| עמותת וואי - טק חוגי רובוטיקה ומדעים | חוגי רובוטיקה ומדעים | 302 | 87 |
| מפעלות חינוך וחברה בע"מ (חל"צ) | חינוך באמצעות חוגי ספורט | 750 | 1,827 |
| נווה מדבר תאגיד מים בע"מ | תשתיות מים וביוב | 817 | - |
| משרד הבטחון | פעילות לעידוד גיוס לצה"ל | 1,020 | - |
| בטרם - המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאו | קידום בטחיות ילדים | 618 | 1,882 |
| הקואליציה הישראלית לטראומה | הכשרה להתמודדות עם טראומה | - | 1,000 |
| כל הרשויות | תכנון והצטיידות לכלל הרשויות | - | 4,352 |
| מרכז נעורים | מרכז נעורים פיתוח מנהיגות ומעורבות קהילתית | 556 | 2,444 |
| גוינט ישראל (חל"צ) | קידום מצוינות במדעים | - | 1,875 |
| המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר | ליווי ותמיכה בסטודנטים להוראה | - | 191 |
| לקט ישראל (ע"ר) | מיזם לצמצום פערים תעסוקתיים, תזונתיים וכלכליים בחברה הבדואית | - | 500 |
| כוכבי המדבר (ע"ר) | תכנון להקמת כפר נוער בדואי למנהיגות | - | 1,000 |
| סה"כ |  | 11,004 | 22,188 |

מיזמים ותמיכות חקלאיות למגזר הבדואי בנגב

לשנת 2016

אלש"ח

| הרשות | פעילות | סכום אלש"ח | מקור | הגורם המטפל | שנת התקשרות | שולם | סך עלות הפרויקט | הערה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| חורה | מכלאות צאן | 3,300 | 3708 | מחוז |  | 819 | 3,838 | תשתיות |
| רהט | שוק צאן | 1,500 | ברוצלה | מחוז | 2016 |  | 1,700 | בשיתוף עם השירותים הווטרינרים |
| שגב שלום | שוק צאן | 1,500 | ברוצלה | מחוז | 2016 |  | 1,700 | בשיתוף עם השירותים הווטרינרים |
| כללי | הסברה ברוצלה | 125 | ברוצלה | שה"מ | 2016 |  | 250 | בשיתוף עם השירותים הווטרינרים |
| כללי | העסקת סטודנטים | 396 | 2025 | מינהל המחקר | 2016 | 396 |  | סטודנטים המועסקים בחוות ניסיונות גילת |
| כללי | תמיכות | 1,700 | 2025 | מינהלת השקעות | 2016 |  | 2,401 | מענקים בשיעור 70.8% |
| כללי | פינוי פגרי צאן | 5,000 | ברוצלה + 2025 | מינהלת השקעות |  |  | 5,000 | בשיתוף עם השירותים הווטרינרים כולל 0.5 מלש"ח הגנת הסביבה. תיקצוב ל- 5 שנים. העברה בין גגות לרט"ג |
| כללי | קורס מגדלי צאן | 57 |  | שה"מ | 2016 | 57 |  | מימון למגדלים מהמגזר הבדואי |
| שגב שלום + כסייפה | הדרכה ביטחון תזונתי | 85 |  | שה"מ | 2016 | 85 |  |  |

בוצעה הסטת תקציב בהתאם לסעיף 6 ה בהחלטה.

מקורות המימון בהתאם להחלטת הממשלה עומדים על 101 מלש"ח, מתוכם משרד העבודה והרווחה 75% וג'וינט ישראל 25%.

סכום זה כולו מחויב ומיועד להשלמות 2016 ולתקצוב פעילות ריאן בדואים דרום בשנת 2017.