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	50.00
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	14%
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	100%
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	8.00
	5.00
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	3.00
	100%
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	50.00
	19.50
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	100%
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	2.50
	0.50
	20%
	2.00
	100%
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	33.81
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	-
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	10.00
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	100%
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	100%
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	100%
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	100%
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	100%
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	100%

	הקמת מרכזי מצוינות
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	7.08
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	100%
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	3.72
	100%
	0.30
	100%
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	8.8
	5.01
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	3.79
	100%
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	100%
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	100%
	-
	100%
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	56%
	-
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	סה"כ
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	8.33
	35%
	10.36
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	פתרונות קצה אבו בסמה
	40.00
	20.41
	51%
	19.59
	100%

	משרד הביטחון
	
	
	
	
	

	האגף הביטחוני חברתי
	3.73
	3.73
	100%
	-
	100%
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	תכנית מצוינות
	10.00
	10.00
	100%
	-
	100%

	הקמת מרכזי צעירים
	2.25
	2.25
	100%
	-
	100%

	סה"כ
	12.25
	12.25
	100%
	-
	100%

	משרד הפנים
	
	
	
	
	

	חיזוק רשויות מקומיות
	2.48
	1.71
	69%
	0.77
	100%
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	פרויקטים מיוחדים
	20.98
	2.48
	12%
	2.76
	25%

	מחקר מלווה
	1.00
	0.70
	70%
	0.23
	93%

	סה"כ
	1,238.04
	906.55
	73%
	257.31
	94%















תקציב פעולות אגף פיתוח כלכלי חברתי – החברה הבדואית בנגב
שנת 2016 – סעיפים נבחרים

	נושא 
	סעיף 
	משימה
	תקציב מלש"ח
	סה"כ ביצוע 2014 - 2016
	גורם מבצע
	 
הערות

	תכניות פיתוח  
	29א
	תכנית אסטרטגית כלכלית חברתית 
	1.5
	1.5
	משרד החקלאות ופיתוח הכפר
	בביצוע. הליך הייעוץ נמשך בנושאים הנוגעים לתכנית החומש 2017 - 2021 כגון מפרט למכרז בקרה, וקביעת מוצרי מדף (סה"כ התקשרות 2.7 מלש"ח)

	
	29ב
	תכנית התיישבות 
	1.5
	0.29
	משרד החקלאות ופיתוח הכפר
	בביצוע. התכנית תמשיך להתנהל ברשות הבדואים.

	
	29ג
	הסברה
	1.7
	0
	משרד החקלאות ופיתוח הכפר
	בביצוע. חתימת ההסכם  במאי 2016 אושרה  תכנית אסטרטגית

	מיזמים מחוללי שינוי 
	30א
	תשתיות מים וביוב בתי ספר ואדי אל נעם
	10
	3.5
	המועצה האזורית נווה מדבר - תאגיד המים
	 3.5 מלש"ח בוצע ע"י תאגיד המים נווה מדבר לתשתיות ביוב ומים בשגב שלום, 6.5 מלש"ח טרם בוצע הועבר לרשות הבדואים להמשך טיפול

	
	30ב
	כביש גישה מ- 40 לבי"ס ואדי אל נעם 
	20
	1.5
	המועצה האזורית נווה מדבר
	שולם לקבלן כ- 1.5 מלש"ח. יתרת התקציב הועברה לרשות הבדואים.

	
	30ג
	תשתיות על מועצות אזוריות 
	13
	9.48
	המועצות האזוריות נווה מדבר ואל קסום
	נווה מדבר - ניצול כ- 90%, פרט לאבו תלול שטרם החל. אל קסום - ניצול כ- 60% המועצות קיבלו הערכה לסיום העבודות עד ה 01.10.17

	חיזוק הרשויות המקומיות 
	32א
	חיזוק שדרה ניהולית 
	3
	0.05
	משרד הפנים - מפעם דרום
	גויסו מובילי פיתוח מקומי לרשויות תל שבע ולקיה, יצא מכרז למאגר פרויקטורים ממנו אמור להיבחר מוביל פיתוח מקומי לשגב שלום

	
	32ב
	רכזי פיתוח כלכלי
	3
	0
	משרד הפנים - אשכול נגב מזרחי 
	התקציב חויב אך טרם מומש בשל עיכוב בגיוס הרכזים. לפי תכנית העבודה שהציג האשכול לפני שבועיים בועדת היגוי  נראה  כי השלמת גיוס הרכזים תתבצע עד סוף הרבעון ותאפשר העברת תקציבים על ידי משרד הפנים.

	
	32ג
	שולחן עגול פיתוח כלכלי **
	0.5
	0.5
	ות"ת
	בביצוע. מחזור ראשון התחיל שנה שניה. 

	חקלאות ותיירות 
	33א
	תמיכה מכלאות צאן וחקלאות צמחית
	8.5
	2.66
	מנהלת השקעות
	בביצוע. היה ניצול של כ- 3 מלש"ח התחייבויות. 

	
	33ב
	מחלות בעלי חיים 
	1
	1
	שו"ט - מנהלת השקעות - רט"ג
	התקציב הועבר לרט"ג לטובת פינוי פגרי צאן ומיזעור מחלת הברוצלה

	
	33ג
	פרויקטורים תיירות **
	0.3
	0.3
	ות"ת
	בביצוע. מחזור ראשון התחיל שנה שניה. 

	
	
	
	0.2
	0.2
	משרד נגב גליל באמצעות הרשות לפיתוח הנגב 
	בביצוע. אירועים שבוצעו: לילות רמדאן, קסם המדבר, דרום אדום, שוקראן. חשיפה ותודעה: סיורי עיתונאים, יריד תיירות.

	
	33ד
	מיזמי תיירות כפרית 
	5
	0.5
	משרד נגב גליל באמצעות הרשות לפיתוח הנגב 
	

	חינוך וחברה
	34א
	מרכזי נעורים  
	2
	0.55
	קרן רשי מרכז מעשה
	בביצוע, יש שני מרכזים אחד ברהט ואחד בערערה נמשכת הפעילות בנושאי העצמת מתנדבים ופעילויות חיזוק והעשרה לילדים במרכזים 

	
	34ב
	מגמת אוטוטק 
	5
	0
	משרד החינוך 
	לקראת התחלת בניה והתאמה של המבנים צפי התחלת פעילות ספטמבר 2017

	חברה וקהילה
	35א
	מנטורים רווחה
	0.2
	0.2
	משרד הרווחה, שירות לצעירים 
	בוצע. פעילויות בנושא קידום לימודים תעסוקה והעצמה בקרב צעירות בדואיות מנותקות המצויות בסיכון, הפעילות הסתיימה.

	
	35ב
	עיר ללא אלימות
	0.2
	0.2
	עיר ללא אלימות 
	בוצע. פרויקט שכנות טובה., הפרויקט הסתיים.

	
	35ג
	תכנית לנוער וצעירים משרד הביטחון
	0.5
	0.5
	משרד הביטחון 
	בוצע. התקציב עבר למשרד הביטחון  - בוצעו ימי מורשת, סדנאות לשילוב בחברה הישראלית, קבוצות "אחרי לשטח".

	
	35ד
	תכנית חינוכית ספורטיבית 
	2
	1.67
	מפעלות חינוך וחברה
	בוצע. פעילות של חינוך דרך משחקי כדור. הפרויקט הסתיים.

	
	35ה
	טכנולוגיות מחשוב
	1
	0.99
	תפוח 
	בוצע. פעילות להנגשת כלים טכנולוגיים לתלמידים תוך שילוב צעירים וצעירות בפרויקט לעבודה עם תלמידים בבי"ס ובקהילה, הפרויקט הסתיים. 

	
	35ו
	מניעת תאונות והגברת בטיחות 
	1
	0.99
	בטרם
	בוצע. פעילות למניעת תאונות בסביבת הבית. הפרויקט הסתיים.

	
	35ז
	מרכז אזורי לטיפול בטראומה 
	1
	0
	הקואליציה הישראלית לטראומה
	בביצוע, בניית חוסן קהילתי במצבי חירום והקמת מרכז חוסן אזורי.


















תקציב פעולות אגף פיתוח כלכלי חברתי – החברה הבדואית בנגב
שנת 2016 – סעיפים נבחרים

											אלש"ח
	רשות / עמותה
	הנושא
	שולם
	יתרה

	מ.א. אל קסום ונווה מדבר
	תשתיות על מוסדות חינוך מועצות אזוריות
	5,981
	3,526

	מ.א. נווה מדבר ובני שמעון
	עוגן תיירות חקלאית במגזר הבדואי
	-
	1,000

	תפוח - עמותה לקידום עידן המידע בישר
	צמצום פערים דיגיטלים
	819
	1,988

	גוינט ישראל - מכון ברוקדי
	מחקר, מעקב ובקרה החלטת ממשלה 3708
	141
	516

	עמותת וואי - טק חוגי רובוטיקה ומדעים
	חוגי רובוטיקה ומדעים
	302
	87

	מפעלות חינוך וחברה בע"מ (חל"צ)
	חינוך באמצעות חוגי ספורט
	750
	1,827

	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ
	תשתיות מים וביוב
	817
	-

	משרד הבטחון
	פעילות לעידוד גיוס לצה"ל
	1,020
	-

	בטרם - המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאו
	קידום בטחיות ילדים
	618
	1,882

	הקואליציה הישראלית לטראומה
	הכשרה להתמודדות עם טראומה
	-
	1,000

	כל הרשויות
	תכנון והצטיידות לכלל הרשויות
	-
	4,352

	מרכז נעורים
	מרכז נעורים פיתוח מנהיגות ומעורבות קהילתית
	556
	2,444

	גוינט ישראל (חל"צ)
	קידום מצוינות במדעים
	-
	1,875

	המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר
	ליווי ותמיכה בסטודנטים להוראה
	-
	191

	לקט ישראל (ע"ר)
	מיזם לצמצום פערים תעסוקתיים, תזונתיים וכלכליים בחברה הבדואית
	-
	500

	כוכבי המדבר (ע"ר)
	תכנון להקמת כפר נוער בדואי למנהיגות
	-
	1,000

	סה"כ
	 
	11,004
	22,188








מיזמים ותמיכות חקלאיות למגזר הבדואי בנגב
לשנת 2016 
אלש"ח

	הרשות
	פעילות
	סכום אלש"ח
	מקור
	הגורם המטפל
	שנת התקשרות
	שולם
	סך עלות הפרויקט
	הערה

	חורה
	מכלאות צאן
	3,300
	3708
	מחוז
	
	819
	3,838
	תשתיות

	רהט
	שוק צאן
	1,500
	ברוצלה
	מחוז
	2016
	
	1,700
	בשיתוף עם השירותים הווטרינרים

	שגב שלום
	שוק צאן
	1,500
	ברוצלה
	מחוז
	2016
	
	1,700
	בשיתוף עם השירותים הווטרינרים

	כללי
	הסברה ברוצלה
	125
	ברוצלה
	שה"מ
	2016
	
	250
	בשיתוף עם השירותים הווטרינרים

	כללי
	העסקת סטודנטים
	396
	2025
	מינהל המחקר
	2016
	396
	
	סטודנטים המועסקים בחוות ניסיונות גילת

	כללי
	תמיכות
	1,700
	2025
	מינהלת השקעות
	2016
	
	2,401
	מענקים בשיעור 70.8%

	כללי
	פינוי פגרי צאן
	5,000
	ברוצלה + 2025
	מינהלת השקעות
	
	
	5,000
	בשיתוף עם השירותים הווטרינרים כולל 0.5 מלש"ח הגנת הסביבה. תיקצוב ל- 5 שנים. העברה בין גגות לרט"ג

	כללי
	קורס מגדלי צאן
	57
	
	שה"מ
	2016
	57
	
	מימון למגדלים מהמגזר הבדואי

	שגב שלום + כסייפה
	הדרכה ביטחון תזונתי
	85
	
	שה"מ
	2016
	85
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