‏19 יוני 2022

‏כ' סיון תשפ"ב

הנדון: פעילות בכבישי יהודה ושומרון – חב' נתיבי ישראל

שלום רב,

להלן עיקרי הפעילויות אשר בוצעו בכבישים הבין-עירוניים ביהודה ושומרון באחריות חברת נתיבי ישראל:

פרויקטי פיתוח:

- כביש 60 לב יהודה (עוקף אל-ערוב) – הסדרת כביש חדש באורך 7.5 ק"מ מצומת הגוש דרומה עד לחיבור עם כביש 60 בק"מ 55.4. הפרויקט כולל הקמת כביש בטיחותי (חד מסלולי בחלקו ובחלקו דו-מסלולי), הצמתים לאורך התוואי, המעברים תת-קרקעים ותאורה לאורך התוואי.

פתיחה לתנועה: רבעון 4 2023.

היקף הפרויקט 250 מלש"ח.

- כביש 60 עוקף חווארה – הסדרת כביש דו-מסלולי דו-נתיבי חדש בין צומת יצהר לצומת תפוח.

פתיחה לתנועה: רבעון 4 2023.

היקף הפרויקט 300 מלש"ח.

- כביש 55 אלפי מנשה-מעבר אליהו – הרחבת הכביש לדו-מסלולי דו נתיבי בקטע בק"מ 11-16.

סטטוס: מוכנות למכרז.
היקף הפרויקט: 114 מלש"ח.

- כביש 60 הרחבה לדו-נתיבי דו-מסלולי – הפרויקט מקודם בתכנון בחלוקה למקטעים (חלק מהמקטעים הינם בתכנון סטטוטורי, חלק מהמקטעים בתכנון מוקדם):

מקטע צפוני: צומת תפוח-מפרידן אדם.

מקטע דרומי: עוקף אל ערוב-מחלף מיתר.

היקף תקציב התכנון: כ-60 מלש"ח.

פרויקטים יעודיים ופרויקטי בטיחות:

- טיפול במוקדי סיכון –  תכנון וביצוע של מוקדי סיכון בהתאם לנהלי הועדה הבין-משרדית לטיפול במוקדי סיכון בטיחותיים. מטרת הסל הינה הפחתת מספר תאונות הדרכים, והנזק הנגרם מתאונות אלה, ע"י טיפול נקודתי בנקודת כשל ברשת הדרכים הבין-עירונית.
היקף הפרויקטים שבוצעו בחומש 2017-2021: כ-306 מלש"ח

מצ"ב נספח א' – רשימת הפרויקטים.

טיפול בצמתים מסוכנים והסדרת פניות שמאלה – טיפול בצמתים בהם התשתית הקיימת חסרה או לקויה בצורה משמעותית ע"פ הקריטריונים ולפיכך מהוות סיכון משמעותי.
היקף הפרויקטים שבוצעו בחומש 2017-2021: כ-48 מלש"ח.
מצ"ב נספח ב' – רשימת הפרויקטים.

- הארת צמתים ומקטעי דרך – הארת צמתים ומקטעי דרך לשיפור הבטיחות ולהגברת תחושת הביטחון של משתמשי הדרך בכבישי יהודה ושומרון המאופיינים בהיותם צרים ובהיעדר שוליים ומעקות כמו גם היעדר מפרדה בין הנתיבים. מצ"ב נספח ד' – רשימת המקטעים והצמתים.

- כבישים מרשויות מקומיות (התאמת כבישים לסטנדרט נת"י) – ביצוע פעולות שיקום וטיפול לכבישים שהועברו לנת"י מרשויות מקומיות. עבודות אלו כוללות: שיקום מבנה הכביש, הסדרת שוליים והתקנת מעקות בטיחות, הסדרת ניקוז, התאמת מערכות התאורה לסטנדרט נת"י.

- מסוף תח"צ פדואל – תכנון להקמת מסוף תח"צ חדש במפגש כבישים 446/5.
סטטוס: מוכן לביצוע.
אומדן: 6.8 מלש"ח.

החלטת ממשלה לחיזוק איזור ים המלח והתמודדות עם הבולענים:

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3742 "סיוע ליישובים ולרשויות באזור ים המלח להתמודדות עם נזקי -

הבולענים" מיום 15.04.2018 הוטל על חברת נתיבי ישראל ע"י משרד התחבורה לגבש תוכנית רב-שנתית לתכנון וביצוע פרויקטים תחבורתיים כמתואר בסעיף 22 להחלטת הממשלה כאמור.

מצ"ב רשימת הפרויקטים המקודמים במסגרת החלטת הממשלה:

| פרויקט | תיאור ומטרת הפרויקט | אומדן כולל |
| --- | --- | --- |
| נחל חבר - ניקוז | שיקום קטע כביש ובניית גשר | 45 |
| עין גדי (ביטול מעגל תנועה צפוני) | בניית גשר ערוגות, הסדרת הנחל, בניית מעבר לבעלי חיים, סלילת קטע כביש | 65 |
| עין גדי (ביטול מעגל תנועה דרומי) | העתקת קטע דרך בעקבות התקרבות בולענים |  |
| עינות צוקים | שיקום קטע כביש ובניית מעביר מים | 40 |
| תכנון סטטוטורי נחל ערוגות | נחל ערוגות -תכנון סטטוטורי למתן מענה עתידי לשטפונות בנחל ערוגות | 2 |
| בצ"מ |  | 3 |
| סה"כ |  | 155 |

אחזקת כבישים: במסגרת תקציב אחזקת הכבישים ניתן אחזקתי, יעיל ומתקדם, לתשתיות התחבורה ולאינוונטר אשר באחריות חברת נתיבי ישראל וניתן מענה לניהול התנועה ברשת הכבישים באופן יעיל וחכם.

מצ"ב בנספח ג' – היקף ההשקעה האחזקתית בכבישי יהודה ושומרון.

- אחזקת שבר ושוטפת – ביצוע פעולות אחזקת שבר ואחזקה שוטפת של הדרך על כלל מרכיביה לשיפור רמת השירות והבטיחות.

- אחזקה ושיקום גשרים – אחזקה מונעת ואחזקה שוטפת של גשרים, מבני דרך ומובלי מים. שיקום רכיבי הגשרים בהתאם למצב ההנדסי.

- ריבוד ושיקום – ביצוע פעולות אחזקה מונעת במיסעת הכביש אשר נועדו לשמר את ההון המושקע  במיסעה.

- סקרים – ביצוע סקרים תקופתיים לצורך בחינה ותעדוף של פעולות האחזקה.

- ניקוז ומדרונות – הסדרת מתקני הניקוז למניעת הצפות, מפולות אבנים ודרדרות סלע.

- ניהול ובקרת התנועה – תפעול ואחזקת מערכות ניהול התנועה, מערכת בקרת הרמזורים, מערך ניהול הוידאו ומצלמות התנועה, ניידות שירות, מרכז לניהול תנועה ארצי ופעילויות נוספות.

נספח א' – מוקדי סיכון:

| מוקדי סיכון 2017-2021 |  |  |
| --- | --- | --- |
| פרויקט | תקציב | סטטוס |
| שילה - עלי | 10.0 | בביצוע |
| צומת העוקפים | 5.0 | בביצוע |
| צומת אל-פנדק | 15.0 | בביצוע |
| מעלה שומרון | 18.3 | בביצוע |
| עזון-מעלה שומרון | 14.0 | בביצוע |
| צומת שוקבא | 9.5 | בביצוע |
| צומת כניסה לחברון (צומת הכבשים) | 12.0 | בביצוע |
| גבעונים | 3.5 | בביצוע |
| גבעת אסף-עופרה | 1.0 | ביצוע |
| בית"ר עילית | 30.0 | ביצוע |
| צומת שבי שומרון | 1.1 | בתכנון |
| צומת הטי | 1.0 | בתכנון |
| כניסה למגדלים | 0.9 | בתכנון |
| מחלף ברקן | 1.0 | בתכנון |
| צומת אריאל | 1.0 | הליך מכרזי |
| רחלים - תפוח | 10.0 | הליך מכרזי - מתוקצב |
| צומת אלמוג | 10.0 | הסתיים |
| כניסה לאבני חפץ | 7.7 | הסתיים |
| צומת יקיר (הגדולה) | 5.0 | הסתיים |
| כניסה למעלה אדומים | 3.4 | הסתיים |
| צומת צור הדסה | 10.2 | הסתיים |
| סילוואד | 0.5 | הסתיים |
| צור בהאר בית סחור | 0.5 | הסתיים |
| צומת אוהלים (הנוקדים) | 0.3 | הסתיים |
| בין כרמל לפני חבר | 0.5 | הסתיים |
| צומת המשטרה הבריטית | 11.6 | הסתיים |
| צומת בית הערבה | 9.3 | הסתיים |
| צומת רימונים | 7.6 | הסתיים |
| צומת בית אריה | 9.5 | הסתיים |
| צור הדסה, פארק בגין | 9.0 | הסתיים |
| 437 כניסה למחצבה | 18.0 | הסתיים |
| חלמיש - נווה יאיר | 6.5 | הסתיים |
| שער שומרון | 0.5 | הסתיים |
| כניסה לקרית ארבע (החרסינה) | 13.0 | הסתיים |
| פצאל (טיפול בעקומה) | 5.6 | הסתיים |
| מזר' לצומת תפוח | 0.5 | הסתיים |
| צומת עיסאוויה | 0.5 | הסתיים |
| צומת חלחול | 10.0 | מוכן לביצוע |
| צומת ענתא | 20.0 | מוכן לביצוע |
| כניסה לאזור תעשייה שער בנימין | 13.0 | מוכן לביצוע |
| סה"כ | 306.0 |  |

נספח ב' – פניות שמאלה וטיפול בצמתים

| פניות שמאלה 2017-2021 |  |  |
| --- | --- | --- |
| פרויקט | תקציב | סטטוס |
| כניסה לשילה | 12.0 | הסתיים |
| גישה לסנסנה | 8.0 | הסתיים |
| כניסה לארגמן | 8.5 | הסתיים |
| צומת ברוכין | 8.0 | הסתיים |
| כניסה לרימונים | 6.0 | הסתיים |
| כניסה ליפית | 6.0 | הסתיים |
| סה"כ | 48.5 |  |

נספח ג – אחזקת כבישים

| אחזקת כבישים - ביצוע מזומן - חומש 2017-2021 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | סה"כ |
| 216.6 | 189 | 79.3 | 177.2 | 146 | 808 |

נספח ד' – הארת צמתים ומקטעי דרך

| הארת צמתים ומקטעי דרך ביו"ש 2019-2022 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מס"ד | מס' כביש | שם המתקן | סטטוס | עלות (מלש"ח) | הערות |
| 1 | 557 | מעבר תאנים-שבי שומרון | בוצע | 8.3 |  |
| 2 | 585 | מבוא דותן חרמש | בוצע | 3 |  |
| 3 | 5066 | צ' גינספוט - יקיר | בוצע | 5.7 |  |
| 4 | 505 | תפוח-מגדלים | בוצע | 7.6 |  |
| 5 | 5078 | יצהר הקטנה | בוצע | 0.8 |  |
| 6 | 5740 | מעלה שומרון | בוצע | 0.6 |  |
| 7 | 585 | צ' מבוא דותן | בוצע | 0.4 |  |
| 8 | 5571 | צ' שבי שומרון | בוצע | 0.8 |  |
| 9 | 5504 | גישה לצופים | בוצע | 1.4 |  |
| 10 | 5533 | סלעית צור נתן | בוצע | 1.7 |  |
| 11 | 505 | צ' מרדה | בוצע | 0.208 |  |
| 12 | 4775 | מאריאל מזרח עד כביש 60 | בוצע | 2.2 |  |
| 13 | 465 | נווה צוף | בוצע | 0.02 |  |
| 14 | 55 | מג'ינספוט עד פונדוק | בוצע | 0.9 |  |
| 15 | 596 | מחסום ריחן - ריחן | בוצע | 2.7 |  |
| 16 | 5062 | גישה ליקיר | בוצע | 1 |  |
| 17 | 596 | מי עמי - צ' ריחן הגדולה | בוצע | 3 |  |
| 18 | 5051 | גישה לתפוח | בוצע | 0.5 |  |
| 19 | 611 | מצפה אילן - צ' מעבר ריחן | בוצע | 3.5 |  |
| 20 | 505 | גיטי - קריית נטפים | בוצע | 0.4 |  |
| 21 | 60 | בית חגי – עתניאל | בוצע | 3 |  |
| 22 | 6235 | שקד | בתכנון | 1.2 |  |
| 23 | 5072 | השומרונים) הר גריזים) | בוצע | 1.1 |  |
| 24 | 90 | כביש גישה לחמרה | תכנון הסתיים | 0.6 | ביצוע בהתאם להתחלת פרויקט אחזקה |
| 25 | 60 | הטמנת כבלים | תכנון הסתיים | 3 | ביצוע בהתאם לתקציב |
| 26 | 465 | השלמת תאורה ב- 3 קטעים: | תכנון הסתיים | 3.3 | על תנאי תקציבי |
|  |  | קטע 1 - צומת עאבוד+דיר אבו משאל |  |  |  |
|  |  | קטע 2 - צומת דיר ניזאם+חוסה |  |  |  |
|  |  | קטע 3 - מעיין מאיר |  |  |  |
| 27 | 555 | אלון מורה איתמר | בתכנון | 9 | עבר לאישור קמ"ט חשמל |
| 28 | 4775 | חוצה אריאל | בתכנון | 3 |  |
| 29 | 90 | מעגל תנועה צ לידו | בתכנון | 0.4 |  |
| 30 | 6118 | גישה לבוא דותן | בתכנון | 0.4 |  |
| סה"כ |  |  |  | 69.7 |  |