פרויקטים בצפון:

הפרויקטים מפורטים לפי שם, סכום במלש"ח, סטטוס נוכחי ורבעון סיום המשימה הנוכחית בססטוס.

רק"ל חיפה נצרת

- מקטע מרכזית המפרץ לאתא צפון – 1,061 מלש"ח– תכנון מפורט – Q4 2021

- מקטע גלעם לואדי סלינה – 1,124 מלש"ח– תכנון מפורט – Q4 2021

- מקטע ריינה לנצרת – 952 מלש"ח– תכנון מפורט – Q4 2021

- מבנה עליון מערכות תפעול ואחזקה – 2,535 מלש"ח– תכנון מפורט – Q4 2021

- הפקעות – 228 מלש"ח– תכנון מפורט – Q4 2021

מטרונית רכס הכרמל –

- 625 מלש"ח- הפרויקט מוקפא

מטרונית נווה שאנן –

- 382 מלש"ח- הפרויקט מוקפא

מטרונית טירת הכרמל

- מצומת רוטנברג ועד צומת כביש 4 –   115 מלש"ח- תכנון מפורט - אין לו"ז להמשך הפרויקט

- מצומת כביש 4 ועד רחוב ז'בוטינסקי – 165 מלש"ח-תכנון מפורט - אין לו"ז להמשך הפרויקט

- ברחוב רוטנברג וכביש 11 עד למפגש עם כביש 3 – 74 מלש"ח- תכנון מפורט - אין לו"ז להמשך הפרויקט

- בכביש 11 מכביש 3 ועד רחוב הרדוף – 8 מלש"ח– תכנון מפרט – אין לו"ז להמשך הפרויקט

מטרונית קרית אתא – 360 מלש"ח– תכנון מפורט

- שלב א' קטע בין רחוב ביאליק עד רחוב זבולון- תכנון מפורט

- שלב ב' צומת זבולון עד צבר + עוקף מזרחי- תכנון מפורט

מטרונית נשר – 420 מלש"ח– ביצוע –Q3-2021

מטרונית עכו –450 מלש"ח:

- , DP2ביצוע- Q3-2023

- , DP5 ביצוע- Q3-2023

- , DP1פרסום מכרז

- , DP3 פרסום מכרז

- , DP4 פרסום מכרז

חיבורי נמל חיפה – 1,600 מלש"ח–

- מקטע צפוני-ביצוע-Q2-2023

- מקטע דרומי- ביצוע-Q1-2023

- מקטע מערבי- ביצוע- Q1-2023

- מנהרת תשתיות שלב א'-ביצוע- Q3-2021

- מנהרת תשתיות שלב C'-ביצוע- Q4-2022

רכבל

- 290 מלש"ח – בוצע – Q2 2021

כביש 85

- 300 מלש"ח – ביצוע – Q4 2023

כביש 65

- גולני דוברת – 975 מלש"ח– תכנון מפורט

כביש 65

- עוקף עפולה – 300 מלש"ח- ביצוע- Q4-2023

כביש 71

- 600 מלש"ח – ביצוע – Q4 2024

כביש 89 כברי לנהריה

- 266 מלש"ח-  בוצע – Q4 2020

כביש 89 צוריאל מעלות תרשיחא

- 80 מלש"ח- בוצע

כביש 781 מחלף אתא צפון לגלעם

- 360 מלש"ח– תכנון מפורט – Q4 2021

כביש 781 הרחבת הכביש הקיים

- 70 מלש"ח– בוצע Q4-2020

עוקף קריות

- 88 מלש"ח- בוצע

כביש 79 סוללים רינה

- 537 מלש"ח– ביצוע – Q2 2021

תל קשיש

- 508 מלש"ח – בוצע – Q4 2019

מגדל העמק

- 55 מלש"ח– בוצע – Q4 2020

כביש 79 מחלף יפתחאל

- 200 מלש"ח– ביצוע – Q1 2022